## 委托招标计划
合肥交通投资控股有限公司2024年度9月份招标（采购）计划表（委托招标）
填报单位（盖章）： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 估算 （万元） | 招标组织形式 | 招标方式 | 计划招标时间 | 计划评标方法 （自行招标填） | 工期 | 备注
1 | 工程公司 | G312合六路（新桥大道-小庙界）快速化改造工程侧石、道板砖采购 | 货物类 | 937.27 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 综合评估法 | 15
2 | 工程公司 | G312合六路（新桥大道-小庙界）快速化改造工程地下管线竣工测量 | 服务类 | 60 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 综合评估法 | 10
3 | 工程公司 | 方兴大道（巢湖南路东-S105）段建设工程设计咨询 | 服务类 | 300 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 综合评估法 | 54
4 | 工程公司 | 方兴大道（巢湖南路东-S105）段涉铁工程设计 | 服务类 | 500 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 综合评估法 | 54
5 | 工程公司 | G312合六路（新桥大道-小庙界）快速化改造工程交通安全设施工程施工 | 工程类 | 3000 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 技术评分最低标价法 | 10
6 | 合肥北环 | 合肥绕城高速（北环段）、明巢高速合肥段2024年-2027年度综合检测 | 服务类 | 330 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 综合评分法 | 36个月
7 | 合肥北环 | 合肥北环高速交警仓库用房及综合楼改造工程施工 | 工程类 | 380 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 综合评分法 | 2个月
8 | 合肥北环 | 合肥绕城高速（北环段）2024年11月-2027年10月机电系统维护维修 | 工程类 | 153 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 综合评分法 | 36个月
9 | 合桐公司 | 陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工项目 | 工程类 | 477400 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 技术评分最低价法 | 36个月
10 | 合桐公司 | 陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工监理 | 服务类 | 3486 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 综合评估法 | 36个月
11 | 合桐公司 | 陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面中心试验室 | 服务类 | 1532.55 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 综合评估法 | 36个月
12 | 资源公司 | 合滁、北环高速拟建14块广告牌代理发布权预售项目 | 产权类 | 612 | 委托招标 | 公开招标 | 9月 | 竞价，价高者得 | 0
合计 |  |  |  | 488690.82

## 比选招标计划
合肥交通投资控股有限公司2024年度9月份招标（采购）计划表（比选招标）
填报单位（盖章）： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 估算 （万元） | 招标方式 | 计划招标时间 | 计划评标方法 （自行招标填） | 工期（月） | 备注
1 | 合肥北环 | 合肥北环2024年度机电系统备品备件采购 | 货物类 | 46 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价 | 1个月
2 | 合肥北环 | 合肥北环2024年度除雪设备采购 | 货物类 | 38 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价 | 1个月
3 | 合肥北环 | 合肥北环高速交警仓库用房及综合楼改造工程监理服务 | 服务类 | 10 | 比选招标 | 9月 | 综合评分法 | 4个月
4 | 合肥北环 | 合肥绕城高速（北环段）边坡及路肩专项修复工程设计 | 服务类 | 12 | 比选招标 | 9月 | 综合评分法 | 2个月 | 二次招标
5 | 合肥北环 | 合肥北环2024年度融雪剂采购 | 货物类 | 43.4 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价 | 24个月
6 | 合肥路桥 | 龙池路（盛业路-河东路）道路工程安全环保物资采购 | 货物类 | 6.9 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价法 | 4
7 | 合肥路桥 | 合肥市轨道6号线4标地面控制网复测 | 服务类 | 118.56 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价法 | 36
8 | 合肥路桥 | 合肥市轨道6号线4标安全环保物资采购 | 货物类 | 217.173 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价法 | 18 | 待挂网
9 | 合肥路桥 | G312合六路（肥西段）快速化改造工程高压供配电管网系统施工 | 工程类 | 977.18 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价入围二轮报价 | 18
10 | 合肥路桥 | G312合六路（肥西段）快速化改造工程公交站亭牌施工 | 工程类 | 221.25 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价法 | 18
11 | 合肥路桥 | 淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工3标段水稳施工 | 工程类 | 7608.594 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价入围二轮报价 | 8
12 | 合肥路桥 | 2024年度六安沥青站机制砂、矿粉采购招标 | 货物类 | 114.9978 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价法 | 12
13 | 合肥路桥 | 2024年六安沥青站石灰岩（第一期）采购 | 货物类 | 732.4942 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价入围二轮报价 | 12
14 | 资源公司 | 合滁、北环高速新建广告牌勘察设计 | 服务类 | 25.12 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价 | 1
15 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司有限公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段预制构件工厂化施工项目拌和、预制劳务工程招标 | 工程类 | 1760.7 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价+二轮报价 | 36
16 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司有限公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段预制构件工厂化施工项目混凝土碎石采购招标 | 货物类 | 257.25 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价 | 36
17 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司有限公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段预制构件工厂化施工项目混凝土黄砂采购招标 | 货物类 | 290 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价 | 36
18 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司有限公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段预制构件工厂化施工项目混凝土外加剂采购招标 | 货物类 | 25.04 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价 | 36
19 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司有限公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段预制构件工厂化工地试验室仪器设备采购招标 | 货物类 | 37.84 | 比选招标 | 9月 | 有效最高价 | 0.5
20 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司有限公司 | 霍邱县2024年Y077司口至付台（G105至李集段 ) 升级改造工程 | 工程类 | 558.7 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价 | 6
21 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司有限公司 | 巢湖路桥新型建材有限公司废旧钢模板处理 | 货物类 | 57.8 | 比选招标 | 9月 | 有效最高价 | 0.5
22 | 安徽虹桥 | 安徽国顺检测公司路面巡检智能化巡查设备采购 | 货物类 | 48.54 | 比选招标 | 9月 | 综合评分法 | 2
合计 |  |  |  | 13113.5391