## 委托招标计划
合肥交通投资控股有限公司2025年度招标（采购）计划表（委托招标）
填报单位（盖章）： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 估算 （万元） | 招标组织形式 | 招标方式 | 计划招标时间 | 计划评标方法 （自行招标填） | 工期 | 备注
1 | 合肥北环 | 合肥北环高速公路路基边坡灾害防治养护工程施工 | 工程类 | 360 | 交易集团 | 询比 | 1月 | 技术评分最低价法 | 6个月
2 | 合肥北环 | 合肥北环高速双墩特大桥和滁河干渠三号桥健康监测系统及维护 | 服务类 | 300 | 交易中心 | 公开招标 | 1月 | 综合评分法 | 5个月
3 | 合肥北环 | 合肥北环高速2025年度工程设计定点服务单位 | 服务类 | 90 | 交易集团 | 询比 | 1月 | 综合评分法 | 12个月
4 | 合肥北环 | 合肥北环高速2025年路面铣刨养护项目 | 工程类 | 1600 | 交易中心 | 公开招标 | 2月 | 技术评分最低价法 | 3个月
5 | 合肥北环 | 合肥北环高速2025年交安设施精细化提升 | 工程类 | 700 | 交易中心 | 公开招标 | 2月 | 技术评分最低价法 | 3个月
6 | 合肥北环 | 合肥北环高速公路有限公司办公园区物业服务项目 | 服务类 | 75 | 交易集团 | 询比 | 3月 | 综合评分法 | 12个月
7 | 合肥北环 | 合肥北环高速2025年机电系统改造工程 | 工程类 | 277 | 交易集团 | 询比 | 4月 | 技术评分最低价法 | 3个月
8 | 合肥北环 | 合肥北环高速2025年中分带侧石更换与硬化工程 | 工程类 | 400 | 交易中心 | 公开招标 | 4月 | 技术评分最低价法 | 3个月
9 | 合肥北环 | 合肥北环高速众兴服务区提升改造工程 | 工程类 | 5000 | 交易中心 | 公开招标 | 7月 | 技术评分最低价法 | 5个月
10 | 合肥北环 | 合肥北环高速众兴服务区物业服务 | 服务类 | 720 | 交易中心 | 公开招标 | 7月 | 综合评分法 | 36个月 | 三年服务期，240万/年
11 | 合肥北环 | 合肥北环高速众兴服务区经营权转让 | 产权类 | 4000 | 产权中心 | 公开竞价 | 6月 | 公开竞价 | 48个月 | 四年租赁期，1000万/年
12 | 合肥北环 | 合肥北环高速2025-2027年日常养护 | 工程类 | 3375 | 交易中心 | 公开招标 | 8月 | 技术评分最低价法 | 27个月
13 | 合肥北环 | 合肥北环高速2025年11月-2026年10月食堂运营、主副食品采购 | 服务类 | 240 | 交易中心 | 公开招标 | 9月 | 综合评分法 | 12个月
14 | 明巢公司 | 合肥明巢高速公路有限公司2025年12月 至2026年11月食堂运营服务、主副食品采购 | 服务类 | 360 | 交易中心 | 比选招标 | 10月 | 综合评分法 | 24个月
15 | 明巢公司 | 明巢高速合肥段日常养护工程（2026-2027年度） | 工程类 | 1000 | 交易中心 | 公开招标 | 8月 | 技术评分最低价法 | 24个月
16 | 明巢公司 | 明巢高速合肥段边坡防护加固 | 工程类 | 200 | 交易集团 | 询比 | 3月 | 技术评分最低价法 | 3个月
17 | 明巢公司 | 明巢马湖服务区施工招标（含房建、路基、路面、绿化） | 工程类 | 5400 | 交易中心 | 公开招标 | 5月 | 技术评分最低价法 | 12个月
18 | 明巢公司 | 明巢马湖服务区机电工程施工招标 | 工程类 | 1800 | 交易中心 | 公开招标 | 6月 | 技术评分最低价法 | 10个月
19 | 明巢公司 | 明巢马湖服务区加油站工程施工招标 | 工程类 | 800 | 交易中心 | 公开招标 | 6月 | 技术评分最低价法 | 10个月
20 | 资源公司 | 合滁与北环高速新建广告牌项目施工招标 | 工程类 | 496 | 交易中心 | 公开招标 | 1月 | 综合评估法 | 3个月
21 | 资源公司 | 合滁与北环高速新建广告牌项目施工招标（第二批次） | 工程类 | 500 | 交易中心 | 公开招标 | 6月 | 综合评估法 | 3个月
22 | 资源公司 | 八斗、吴山庙服务区综合商业经营权转让 | 产权类 | 1400 | 产权中心 | 公开竞价 | 1月 | 公开竞价 | 60个月 | 五年期，280万/年
23 | 合滁公司 | 滁州至合肥高速公路合肥支线绿化工程施工 | 工程类 | 1190 | 交易中心 | 公开招标 | 3月 | 技术评分最低价法 | 8个月
24 | 合滁公司 | 滁州至合肥高速公路合肥支线机电工程施工 | 工程类 | 2500 | 交易中心 | 公开招标 | 3月 | 技术评分最低价法 | 7个月
25 | 合滁公司 | 滁州至合肥高速公路合肥支线交安及环保降噪设施施工 | 工程类 | 3780 | 交易中心 | 公开招标 | 3月 | 技术评分最低价法 | 6个月
26 | 合滁公司 | 滁州至合肥高速公路合肥段临时用地复垦 | 服务类 | 300 | 交易中心 | 公开招标 | 4月 | 综合评分法 | 3个月
27 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司食堂运营服务 | 服务类 | 326.38 | 交易中心 | 公开招标 | 6月 | 综合评分法 | 12个月
28 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司管理分中心及收费站窗帘采购 | 货物类 | 59 | 交易集团 | 询比 | 6月 | 有效最低价 | 12个月
29 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司收费员服装设计制作 | 货物类 | 95 | 交易集团 | 询比 | 6月 | 综合评分法 | 60个月
30 | 合滁公司 | 滁州至合肥至周口高速公路合肥段2025-2027年度日常养护项目 | 工程类 | 1450 | 交易中心 | 公开招标 | 2月 | 技术评分最低价法 | 26个月
31 | 合杭公司 | 杭州至合肥高速公路合肥段等3个项目勘察设计及设计咨询 | 服务类 | 6314 | 交易中心 | 公开招标 | 1月 | 综合评估法 | 48个月
32 | 合杭公司 | 杭州至合肥高速公路合肥段预制标施工招标 | 工程类 | 40000 | 交易中心 | 公开招标 | 11月 | 技术评分最低价法 | 36个月
33 | 合杭公司 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）房建工程施工招标 | 工程类 | 6000 | 交易中心 | 公开招标 | 3月 | 技术评分最低价法 | 12个月
34 | 合杭公司 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）绿化工程施工招标 | 工程类 | 500 | 交易中心 | 公开招标 | 3月 | 技术评分最低价法 | 10个月
35 | 合杭公司 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）机电工程施工招标 | 工程类 | 6200 | 交易中心 | 公开招标 | 5月 | 技术评分最低价法 | 12个月
36 | 合杭公司 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）房建工程房建工程第三方检测服务 | 服务类 | 200 | 交易中心 | 公开招标 | 6月 | 综合评估法 | 18个月
37 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段桥梁防洪影响处理及助航标志配布工程 | 工程类 | 1000 | 交易中心 | 公开招标 | 4月 | 技术评分最低价法 | 10个月
38 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段房建工程施工招标 | 工程类 | 17500 | 交易中心 | 公开招标 | 7月 | 技术评分最低价法 | 12个月
39 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段机电工程施工招标 | 工程类 | 12500 | 交易中心 | 公开招标 | 8月 | 技术评分最低价法 | 12个月
40 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段交安工程施工招标 | 工程类 | 15500 | 交易中心 | 公开招标 | 11月 | 技术评分最低价法 | 12个月
41 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段绿化工程施工招标 | 工程类 | 3600 | 交易中心 | 公开招标 | 12月 | 技术评分最低价法 | 10个月
42 | 合桐公司 | G4222和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段沥青采购招标 | 货物类 | 4300 | 交易中心 | 公开招标 | 2月 | 技术评分最低价法 | 8个月
43 | 合桐公司 | G4222 和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段交通安全及降噪环保设施工程施工 | 工程类 | 3104 | 交易中心 | 公开招标 | 2月 | 技术评分最低价法 | 9个月
44 | 合桐公司 | G4222 和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段机电工程施工 | 工程类 | 3000 | 交易中心 | 公开招标 | 2月 | 技术评分最低价法 | 9个月
45 | 合桐公司 | G4222 和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段房建工程招标 | 工程类 | 1700 | 交易中心 | 公开招标 | 3月 | 技术评分最低价法 | 9个月
46 | 合桐公司 | G4222 和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段、淮南至桐城高速公路合肥段房建工程第三方检测服务 | 服务类 | 280 | 交易中心 | 公开招标 | 6月 | 综合评估法 | 18个月
47 | 合桐公司 | G4222 和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段绿化工程招标 | 工程类 | 1950 | 交易中心 | 公开招标 | 3月 | 有效最低价 | 9个月
48 | 合桐公司 | G4222 和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段淮南至桐城高速公路合肥段服务区加油站油罐及油路管道设备采购及工艺安装 | 工程类 | 1000 | 交易中心 | 公开招标 | 7月 | 技术评分最低价法 | 17个月
49 | 合桐公司 | G4222 和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段防洪专项处理施工 | 工程类 | 265 | 交易集团 | 询比 | 8月 | 技术评分最低价法 | 4个月
50 | 合桐公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段水土保持技术服务 | 服务类 | 76 | 交易集团 | 询比 | 3月 | 综合评估法 | 60个月
51 | 合桐公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段环境保护技术服务 | 服务类 | 58 | 交易集团 | 询比 | 3月 | 综合评估法 | 60个月
52 | 合桐公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段项目信息化管理平台 | 服务类 | 37 | 交易集团 | 询比 | 3月 | 综合评估法 | 84个月
53 | 合桐公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段项目档案咨询服务 | 服务类 | 56 | 交易集团 | 询比 | 3月 | 综合评估法 | 60个月
54 | 合桐公司 | 淮南至桐城高速公路合肥段交通安全及降噪环保设施工程施工 | 工程类 | 15000 | 交易中心 | 公开招标 | 6月 | 技术评分最低价法 | 8个月
55 | 合桐公司 | 淮南至桐城高速公路合肥段机电工程施工 | 工程类 | 14800 | 交易中心 | 公开招标 | 8月 | 技术评分最低价法 | 12个月
56 | 合桐公司 | 淮南至桐城高速公路合肥段房建工程招标 | 工程类 | 30000 | 交易中心 | 公开招标 | 8月 | 技术评分最低价法 | 12个月
57 | 合桐公司 | 淮南至桐城高速公路合肥段绿化工程招标 | 工程类 | 11000 | 交易中心 | 公开招标 | 9月 | 有效最低价 | 12个月
58 | 工程公司 | 桥头集路互通项目交工验收质量检测 | 服务类 | 20 | 交易集团 | 询比 | 3月 | 综合评估法 | 24个月 | 根据市财政资金情况适时调整
59 | 工程公司 | 桥头集路互通项目交安工程施工 | 工程类 | 1300 | 交易中心 | 公开招标 | 6月 | 技术评分最低价法 | 14个月
60 | 工程公司 | 桥头集路互通项目机电工程施工 | 工程类 | 2400 | 交易中心 | 公开招标 | 6月 | 技术评分最低价法 | 14个月
61 | 工程公司 | 桥头集路互通项目房建工程施工 | 工程类 | 2500 | 交易中心 | 公开招标 | 7月 | 技术评分最低价法 | 14个月
62 | 工程公司 | G312合六路（新桥大道-小庙界）项目绿化工程 | 工程类 | 1000 | 交易中心 | 公开招标 | 2月 | 技术评分最低价法 | 10个月
63 | 工程公司 | G312合六路（新桥大道-小庙界）项目江淮运河桥消冰除雪系统 | 货物类 | 180 | 交易集团 | 询比 | 5月 | 综合评估法 | 2个月 | 根据市交通局、市交警最终方案确定
64 | 工程公司 | G4001合肥绕城高速公路蜀山互通提升工程二阶段施工 | 工程类 | 200 | 交易集团 | 询比 | 5月 | 技术评分最低价法 | 3个月 | 根据高新区用地报批进展适时开展
65 | 工程公司 | 合肥交投工程建设管理有限公司合安路69号办公区改造提升工程 | 工程类 | 400 | 交易中心 | 公开招标 | 2月 | 综合评估法（三阶段） | 2个月
66 | 工程公司 | G312合六路肥西段、新桥大道-小庙界项目水土保持设施验收咨询服务 | 服务类 | 20 | 交易集团 | 询比 | 4月 | 综合评估法 | 12个月
合计 |  |  |  | 242733.38
备注：后续根据各项目推进情况做调整
Note on B34: Lenovo:
Note on B35: Lenovo:
Note on B36: Lenovo:
Note on B37: Lenovo:
Note on B38: Lenovo:
Note on B39: Lenovo:

## 比选招标计划
合肥交通投资控股有限公司2025年度招标（采购）计划表（比选招标）
填报单位（盖章）： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 估算 （万元） | 招标方式 | 计划招标时间 | 计划评标方法 （自行招标填） | 工期（月） | 备注
1 | 合肥北环 | 合肥北环2025年度定点宣传品制作服务 | 服务类 | 9.8 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 12个月
2 | 合肥北环 | 合肥北环高速道路爆闪灯、防雾灯监测预警提升系统设备采购 | 货物类 | 46.62 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 1个月
3 | 合肥北环 | 合肥北环高速公路有限公司2025年度办公家具采购合同 | 货物类 | 10 | 比选招标 | 2月 | 综合评估法 | 12个月
4 | 合肥北环 | 合肥北环高速联网收费系统运营商专线租赁（收费站至部中心备用链路） | 服务类 | 3.5 | 比选招标 | 2月 | 特定来源谈判 | 24个月
5 | 合肥北环 | 合肥北环高速2025年路面铣刨养护项目监理服务 | 服务类 | 28 | 比选招标 | 3月 | 综合评估法 | 3个月
6 | 合肥北环 | 合肥北环高速远程声光报警系统项目 | 工程类 | 15 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价 | 2个月
7 | 合肥北环 | 合肥北环高速公路有限公司联网收费交易对账系统 | 服务类 | 25 | 比选招标 | 4月 | 综合评分法 | 2个月
8 | 合肥北环 | 合肥北环2025年机电系统备品备件采购项目 | 货物类 | 45 | 比选招标 | 7月 | 有效最低价 | 1个月
9 | 合肥北环 | 合肥北环高速联网收费系统运营商专线租赁（收费站至部中心主用链路、收费站至省中心备用链路） | 服务类 | 12 | 比选招标 | 9月 | 特定来源谈判 | 24个月
10 | 明巢公司 | 明巢高速建设ETC对账系统平台项目 | 货物类 | 28 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 1个月
11 | 明巢公司 | 合肥明巢高速公路有限公司物业管理服务 | 服务类 | 25 | 比选招标 | 10月 | 有效最低价 | 12个月
12 | 明巢公司 | 合肥明巢高速公路有限公司2025年度办公 宣传、印刷制品服务 | 货物类 | 4.5 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 12个月
13 | 明巢公司 | 明巢高速合肥段2025-2026年度公众责任险 | 服务类 | 4.5 | 比选招标 | 5月 | 有效最低价 | 12个月
14 | 明巢公司 | 明巢高速合肥段预警设施提升 | 工程类 | 90 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 1个月
15 | 明巢公司 | 明巢公司2025年度机电系统维护项目 | 工程类 | 60 | 比选招标 | 5月 | 有效最低价 | 12个月
16 | 资源公司 | 资源公司2025年度广告牌画布制作、装卸等项目 | 货物类 | 28.5 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 12个月
17 | 资源公司 | 资源公司2025年度两辆公务车辆采购项目 | 货物类 | 30 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
18 | 资源公司 | 资源公司2025年度定点宣传品制作服务项目 | 货物类 | 6.5 | 比选招标 | 8月 | 有效最低价 | 12个月
19 | 资源公司 | 合滁与北环高速新建广告牌项目监理招标 | 服务类 | 16 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 3个月
20 | 资源公司 | 明巢高速及石塘服务区光伏发电项目施工招标 | 工程类 | 210 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 3个月
21 | 资源公司 | 合滁与北环高速新建广告牌项目设计招标（第二批次） | 服务类 | 18 | 比选招标 | 5月 | 有效最低价 | 1个月
22 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司管理分中心及收费站办公电器采购 | 货物类 | 220 | 比选招标 | 1月 | 综合评估法 | 12个月
23 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司物业服务 | 服务类 | 38 | 比选招标 | 1月 | 综合评估法 | 12个月
24 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司2025年度印刷品制作定点单位服务项目 | 服务类 | 4.5 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 12个月
25 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司2025年路产服装采购 | 货物类 | 4 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
26 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司搬迁服务 | 服务类 | 13 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 20天
27 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司2025年度宣传品制作定点单位服务项目 | 服务类 | 18 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 11月
28 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司2025-2027年救援清障服务 | 服务类 | 30 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 26个月
29 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司2025年双重预防机制咨询服务 | 服务类 | 10 | 比选招标 | 4月 | 综合评估法 | 12个月
30 | 合滁公司 | 滁州至合肥至周口高速公路合肥段2025年公共责任险 | 服务类 | 10 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价 | 12个月
31 | 合桐公司 | 合肥交投合桐高速公路有限公司三河镇驻地装修改造设计咨询服务 | 服务类 | 2 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 15天
32 | 合桐公司 | 合肥交投合桐高速公路有限公司三河镇驻地办公网络与电话服务 | 服务类 | 4.8 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 24个月
33 | 合桐公司 | 合肥交投合桐高速公路有限公司三河镇驻地会议室音视频等设备采购安装 | 货物类 | 2 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 15天
34 | 合桐公司 | 合肥交投合桐高速公路有限公司三河镇驻地食堂用具（设备）采购及安装 | 货物类 | 15 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 20天
35 | 合桐公司 | 合肥交投合桐高速公路有限公司三河镇驻地车辆采购 | 货物类 | 60 | 比选招标 | 3月 | 综合评估法 | 1个月 | 暂定
36 | 合桐公司 | 合肥交投合桐高速公路有限公司三河镇驻地装修改造工程 | 工程类 | 96 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 25天
37 | 合桐公司 | 合肥交投合桐高速公路有限公司三河镇驻地办公设备采购 | 货物类 | 25.298 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 1个月
38 | 国顺设计院 | S321（水九路至张祠段）新建、S230蒿紫路（长丰大道至南二环）改造工程、S17长丰西高速道口及连接线、义井和杨庙高速道口改造工程设计-3标段S321水九路至张祠段 用地预审和土地报批 | 服务类 | 25 | 比选招标 | 8月 | 有效最低价 | 4个月
39 | 国顺设计院 | S24杭合高速（滁合高速至含山界）等高速公路项目工程可行性研究报告编制(任务一)S20长固高速（长丰西枢纽至寿县界） 用地预审和土地报批 | 服务类 | 40 | 比选招标 | 9月 | 有效最低价 | 6个月
40 | 虹桥监理 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段施工监理2标段监理驻地试验室仪器设备采购 | 货物类 | 38 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 2个月
41 | 虹桥监理 | 淮南至桐城高速公路合肥段第一驻地办工地试验室沥青及沥青混合料仪器设备采购 | 货物类 | 14 | 比选招标 | 5月 | 有效最低价 | 2个月
42 | 虹桥监理 | 虹桥监理预中标项目驻地办装修改造工程 | 工程类 | 30 | 比选招标 | 6月 | 有效最低价 | 2个月
43 | 虹桥监理 | 虹桥监理预中标项目监理驻地试验室仪器设备采购 | 货物类 | 35 | 比选招标 | 6月 | 有效最低价 | 2个月
44 | 虹桥监理（国顺检测） | 虹桥监理预中标项目驻地装修改造工程 | 工程类 | 30 | 比选招标 | 7月 | 有效最低价 | 2个月
45 | 虹桥监理（国顺检测） | 虹桥监理预中标项目试验室仪器设备采购 | 货物类 | 30 | 比选招标 | 7月 | 有效最低价 | 2个月
46 | 虹桥监理（国顺检测） | 国顺检测母体试验室仪器设备采购 | 货物类 | 10 | 比选招标 | 7月 | 有效最低价 | 2个月
47 | 合肥路桥（虹达） | 淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工1标段钢筋网片采购 | 货物类 | 828.38 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 20个月
48 | 合肥路桥（虹达） | 淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工1标段信息化系统配置维护采购 | 服务类 | 21.95 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 20个月
49 | 合肥路桥（虹达） | 淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工1标段安全物资采购 | 货物类 | 464.4325 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 20个月
50 | 合肥路桥（虹达） | 淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工1标段悬臂施工监控技术服务 | 服务类 | 45 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 20个月
51 | 合肥路桥 | 歙县绍濂至王村公路升级改造工程水泥稳定碎石施工 | 工程类 | 738.76 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 10个月
52 | 合肥路桥 | 歙县绍濂至王村公路升级改造工程沥青混凝土面层施工 | 工程类 | 395.32 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 6个月
53 | 合肥路桥 | 合肥市轨道交通6号线4标竣工资料整理验收 | 服务类 | 29 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 12个月
54 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 项目部装潢 | 服务类 | 70 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 1.5个月
55 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 路基、涵洞工程 | 工程类 | 5800 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 24个月
56 | 合肥路桥 | 合肥市轨道6号线4标安全环保物资采购 | 货物类 | 293.5178 | 比选招标 | 1月 | 有效最低价 | 12个月
57 | 合肥路桥 | 盛同路波形梁钢护栏材料采购 | 货物类 | 1100 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 10个月
58 | 合肥路桥 | 淮南至桐城高速公路合肥段路基路面施工1标段混凝土采购 | 货物类 | 4500 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
59 | 合肥路桥 | 合肥路桥虹环公司年度沥青采购 | 货物类 | 16000 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
60 | 合肥路桥 | 合肥路桥虹环公司年度石灰岩采购 | 货物类 | 6000 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
61 | 合肥路桥 | 合肥路桥虹环公司年度混合料运输工程 | 工程类 | 1200 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
62 | 合肥路桥 | 合肥路桥虹环公司年度现场劳务施工 | 工程类 | 600 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
63 | 合肥路桥 | 合肥路桥虹环公司年度玄武岩采购 | 货物类 | 1400 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
64 | 合肥路桥 | 合肥路桥虹环公司年度矿粉采购 | 货物类 | 400 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
65 | 合肥路桥 | 合肥路桥虹环公司年度机制砂采购 | 货物类 | 200 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
66 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 项目部装潢 | 工程类 | 70 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 1.5个月
67 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 路基、涵洞工程 | 工程类 | 5800 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 24个月
68 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 房屋租赁 | 服务类 | 39 | 比选招标 | 3月 | 询价 | 30个月
69 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 路面工程（水稳、排水、路肩等） | 工程类 | 3450 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 5个月
70 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2 沐集互通临时交通 | 服务类 | 50 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 5个月
71 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 桥梁工程（下部构造）、桥梁交安预埋 | 工程类 | 3400 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 18个月
72 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 桥梁工程（梁板预制、架运） | 工程类 | 650 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 15个月
73 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 安全物资采购 | 货物类 | 150 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价 | 30个月
74 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 桥梁钢筋、钢绞线采购 | 货物类 | 2600 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
75 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段2标 桥梁混凝土采购 | 货物类 | 2200 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
76 | 合肥路桥 | 合肥路桥2025-2026年度钢材采购 | 货物类 | 48000 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 24个月
77 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面和交安环保工程施工和S18南京至合肥高速公路路基路面02标沥青拌和站场站建设及沥青混凝土施工劳务招标 | 工程类 | 5000 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 24个月
78 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面及交安环保工程施工和S18南京至合肥高速公路路基路面02标沥青路面技术咨询服务招标 | 服务类 | 50 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 20个月
79 | 巢湖路桥 | 巢湖市巢西北片区供水管网提升工程(第三批)-1标段眀巢高速以东区域管道工程 | 工程类 | 2470 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
80 | 巢湖路桥 | 巢湖市巢西北片区供水管网提升工程(第三批)-1标段无负压泵站 | 工程类 | 430 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 12个月
81 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面和交安环保工程实验器材采购招标 | 货物类 | 40 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 1个月
82 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面和交安环保工程安全物资采购招标 | 货物类 | 150 | 比选招标 | 2月 | 有效最低价 | 10个月
83 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面和交安环保工程标线施工招标 | 工程类 | 230 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价 | 3个月
84 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面和交安环保工程护栏施工招标 | 工程类 | 2450 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 6个月
85 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面和交安环保工程标志标牌施工招标 | 工程类 | 350 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价 | 6个月
86 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面和交安环保工程沥青采购招标 | 货物类 | 4050 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 8个月
87 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面和交安环保工程地材采购招标 | 货物类 | 2400 | 比选招标 | 3月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 8个月
88 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速）路面和交安环保工程沥青混凝土添加剂采购招标 | 货物类 | 30 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价 | 6个月
89 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标混凝土碎石（第三批）采购招标 | 货物类 | 580 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 6个月
90 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标混凝土中砂（第三批）采购招标 | 货物类 | 486 | 比选招标 | 4月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 6个月
91 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标钢纤维采购招标 | 货物类 | 90 | 比选招标 | 5月 | 有效最低价 | 6个月
92 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标路面水稳拌合站建设及水稳施工劳务招标 | 工程类 | 1622.1 | 比选招标 | 5月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
93 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标水稳碎石采购招标 | 货物类 | 3645.91 | 比选招标 | 6月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
94 | 巢湖路桥 | 巢湖路桥2025年度钢筋集中采购招标 | 货物类 | 4800 | 比选招标 | 6月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
95 | 巢湖路桥 | 巢湖路桥2025年度水泥集中采购招标 | 货物类 | 3000 | 比选招标 | 6月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
96 | 巢湖路桥 | 巢湖路桥2025年度工程保险集中采购招标 | 服务类 | 400 | 比选招标 | 8月 | 有效最低价 | 12个月
97 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标混凝土碎石（第四批）采购招标 | 货物类 | 580 | 比选招标 | 8月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 6个月
98 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标混凝土中砂（第四批）采购招标 | 货物类 | 486 | 比选招标 | 8月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 6个月
99 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标交安设施施工招标 | 工程类 | 216.26 | 比选招标 | 10月 | 有效最低价 | 12个月
100 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标绿化施工招标 | 工程类 | 242.91 | 比选招标 | 10月 | 有效最低价 | 12个月
101 | 巢湖路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段预制构件工厂化施工项目混凝土碎石采购招标 | 货物类 | 280 | 比选招标 | 10月 | 有效最低价 | 12个月
102 | 巢湖路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段预制构件工厂化施工项目混凝土黄砂采购招标 | 货物类 | 290 | 比选招标 | 10月 | 有效最低价 | 12个月
103 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标桥梁伸缩缝施工招标 | 工程类 | 599.99 | 比选招标 | 12月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
合计 |  |  |  | 142385.0583
备注：市场经营性企业根据项目中标情况调整各类分包招标