## 委托招标计划
合肥交通投资控股集团有限公司2026年度招标（采购）计划表（委托招标）
填报单位（盖章）： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 估算 （万元） | 招标组织形式 | 招标方式 | 计划招标时间 | 计划评标方法 （自行招标填） | 工期 | 备注
1 | 合肥北环 | 2026年度北环高速公路路面修复养护工程 | 工程类 | 1600 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 3月 | 技术评分最低标价法 | 6个月
2 | 合肥北环 | 合肥北环高速救援清障服务 | 服务类 | 90 | 委托交易集团招标 | 询比 | 4月 | 综合评分法 | 12个月
3 | 合肥北环 | 合肥北环2026年物业服务采购项目 | 服务类 | 100 | 委托交易集团招标 | 询比 | 4月 | 综合评分法 | 12个月
4 | 合肥北环 | 合肥绕城高速公路（北环段）2026年机电系统改造工程 | 工程类 | 272 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 4月 | 技术评分最低标价 | 3个月
5 | 合肥北环 | 合肥北环高速数字化转型升级 | 服务类 | 882 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 4月 | 技术评分最低标价 | 3个月
6 | 合肥北环 | 合肥北环2026年11月-2027年10月食堂运营服务管理 | 服务类 | 112 | 委托交易集团招标 | 询比 | 9月 | 综合评分法 | 12个月
7 | 资源公司 | 资源公司2025-2026新建广告牌制作与安装项目 | 工程类 | 898.8 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 2月 | 动态合理价格法 | 6个月
8 | 资源公司 | 官亭服务区勘察设计项目 | 服务类 | 32.9412 | 委托交易集团招标 | 询比 | 4月 | 技术评分最低价法 | 2个月
9 | 资源公司 | 官亭服务区施工项目 | 工程类 | 800 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 6月 | 动态合理价格法 | 5个月
10 | 资源公司 | 杨店服务区、长临河加油站经营权转让项目 | 其他类 | 450 | 合肥市产权交易中心 | 竞价 | 4月 | 最高价 | 5年
11 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司2026年1月至2028年1月食堂运营服务项目 | 服务类 | 352 | 委托交易集团招标 | 询比 | 1月 | 综合评分法 | 24个月
12 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司2026-2029年物业服务采购 | 服务类 | 118.9 | 委托交易集团招标 | 询比 | 1月 | 有效最低价 | 36个月
13 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司道路清障救援服务 | 服务类 | 150 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 3月 | 综合评分法 | 24个月
14 | 合滁公司 | 八斗服务区充电桩电力扩容项目 | 工程类 | 390 | 委托交易集团招标 | 询比 | 3月 | 有效最低价 | 2个月
15 | 合杭公司 | S90芜合高速肥东支线房建工程施工 | 工程类 | 5000 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 技术评分最低标价法 | 8个月
16 | 合杭公司 | S90芜合高速肥东支线房建工程施工第三方检测 | 服务类 | 60 | 委托交易集团招标 | 询比 | 1月 | 综合评估法 | 8个月
17 | 合杭公司 | S24杭州至合肥高速公路合肥段施工监理 | 服务类 | 5000 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 综合评估法 | 36个月
18 | 合杭公司 | S24杭州至合肥高速公路合肥段路基路面 | 工程类 | 552600 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 2月 | 技术评分最低标价法 | 36个月
19 | 合杭公司 | S24杭州至合肥高速公路合肥段中心试验室 | 服务类 | 2500 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 4月 | 综合评估法 | 36个月
20 | 合杭公司 | S24杭州至合肥高速公路合肥段、上海至西安高速公路路口支线等3条路项目项目管理平台招标 | 服务类 | 130 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 4月 | 综合评估法 | 56个月
21 | 合杭公司 | S24杭州至合肥高速公路合肥段、上海至西安高速公路路口支线等3条路项目交工验收质量检测技术服务 | 服务类 | 180 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 5月 | 综合评估法 | 36个月
22 | 合杭公司 | S24杭州至合肥高速公路合肥段、上海至西安高速公路路口支线等3条路项目环境保护技术服务招标 | 服务类 | 120 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 5月 | 综合评估法 | 36个月
23 | 合杭公司 | S24杭州至合肥高速公路合肥段、上海至西安高速公路路口支线等3条路项目水土保持监理、检测技术服务 | 服务类 | 170 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 6月 | 综合评估法 | 36个月
24 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段机电工程施工 | 工程类 | 12500 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 6月 | 技术评分最低标价法 | 12个月
25 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段交安工程施工 | 工程类 | 15500 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 7月 | 技术评分最低标价法 | 12个月
26 | 合杭公司 | S24杭州至合肥高速公路合肥段、上海至西安高速公路路口支线等3条路项目档案咨询服务 | 服务类 | 110 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 7月 | 综合评估法 | 56个月
27 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段房建工程施工 | 工程类 | 17500 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 9月 | 技术评分最低标价法 | 12个月
28 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段房建工程第三方检测单位 | 服务类 | 150 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 10月 | 综合评估法 | 12个月
29 | 合宁公司 | S18南京至合肥高速公路合肥段绿化工程施工 | 工程类 | 3600 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 11月 | 技术评分最低标价法 | 12个月
30 | 合桐公司 | 淮南至桐城高速公路合肥段房建工程招标 | 工程类 | 33000 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 技术评分最低标价法 | 8个月
31 | 合桐公司 | 淮南至桐城高速公路合肥段交通安全及降噪环保设施工程施工 | 工程类 | 23500 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 技术评分最低标价法 | 7个月
32 | 合桐公司 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段第三方检测单位招标 | 服务类 | 132 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 2月 | 综合评估法 | 60个月
33 | 合桐公司 | 淮南至桐城高速公路合肥段机电工程施工 | 工程类 | 18200 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 3月 | 综合评估法 | 7个月
34 | 合桐公司 | 淮南至桐城高速公路合肥段绿化设施工程施工 | 工程类 | 2600 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 3月 | 综合评估法 | 7个月
35 | 合桐公司 | 和襄防洪影响处理及助航标志配布工程施工招标 | 工程类 | 300 | 委托交易集团招标 | 询比 | 2月 | 技术评分最低标价法 | 2个月
36 | 合桐公司 | 和襄涉铁代建临时用地复耕施工 | 工程类 | 500 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 2月 | 技术评分最低标价法 | 2个月
37 | 合桐公司 | 日常养护服务单位招标 | 工程类 | 155 | 委托交易集团招标 | 询比 | 1月 | 24 | 含融雪剂采购(2年75吨） 公司内部产业协同
38 | 合桐公司 | 铜商高速公路合肥段房建工程施工 | 工程类 | 16274.63 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 10月 | 技术评分最低标价法 | 8个月
39 | 合桐公司 | 铜商合肥段交通安全及降噪环保设施工程施工 | 工程类 | 26434.33 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 11月 | 技术评分最低标价法 | 8个月
40 | 合桐公司 | 铜商高速公路合肥段机电工程施工 | 工程类 | 1460000 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 12月 | 技术评分最低标价法 | 8个月
41 | 工程公司 | G4001合肥绕城高速公路桥头集路互通立交项目机电工程施工 | 工程类 | 1896 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 技术评分最低标价法 | 8个月
42 | 工程公司 | 合肥市方兴大道（巢湖南路东-南淝河）段建设工程主体工程施工 | 工程类 | 49700 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 技术评分最低标价法 | 24个月
43 | 工程公司 | 合肥市方兴大道（南淝河-龙兴大道）段建设工程主体工程施工 | 工程类 | 92700 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 技术评分最低标价法 | 24个月
44 | 工程公司 | 合肥市方兴大道（龙兴大道-S90芜合高速肥东支线）段建设工程主体工程施工 | 工程类 | 41600 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 技术评分最低标价法 | 24个月
45 | 工程公司 | 合肥市方兴大道（S90芜合高速肥东支线-S105）段建设工程主体工程施工 | 工程类 | 23900 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 技术评分最低标价法 | 24个月
46 | 工程公司 | 合肥市方兴大道工程（巢湖南路东-S105）施工监理 | 服务类 | 2300 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 1月 | 综合评估法 | 24个月
47 | 工程公司 | 合肥市方兴大道工程（巢湖南路东-S105）第三方检测 | 服务类 | 2000 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 3月 | 综合评估法 | 24个月
48 | 工程公司 | 合肥市东延南淝河特大桥施工监控 | 服务类 | 490 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 2月 | 综合评估法 | 25个月
49 | 工程公司 | 合肥市方兴大道工程（巢湖南路东-S105）水土保持技术服务 | 服务类 | 50 | 委托交易集团招标 | 询比 | 7月 | 综合评估法 | 24个月
50 | 工程公司 | 合肥市方兴大道工程（巢湖南路东-S105）环境保护技术服务 | 服务类 | 50 | 委托交易集团招标 | 询比 | 7月 | 综合评估法 | 24个月
51 | 工程公司 | 合肥市方兴大道工程（巢湖南路东-S105）交工验收质量检测技术服务 | 服务类 | 120 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 8月 | 综合评估法 | 24个月
52 | 工程公司 | 合肥市方兴大道（巢湖南路东-S105）段建设工程交通工程施工 | 工程类 | 11000 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 10月 | 技术评分最低标价法 | 15个月
53 | 工程公司 | 合肥市方兴大道（巢湖南路东-S105）段建设工程绿化工程施工 | 工程类 | 2000 | 委托交易中心招标 | 公开招标 | 12月 | 技术评分最低标价法 | 12个月
54 | 工程公司 | 合肥市方兴大道工程（巢湖南路东-S105）档案咨询技术服务 | 服务类 | 40 | 委托交易集团招标 | 询比 | 12月 | 综合评估法 | 24个月
合计 |  |  |  | 2430310.6012
备注：后续根据各项目推进情况做调整

## 比选招标计划
合肥交通投资控股集团有限公司2026年度招标（采购）计划表（比选招标）
填报单位（盖章）： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 估算 （万元） | 招标方式 | 计划招标时间 | 计划评标方法 （自行招标填） | 工期（月） | 备注
1 | 合肥北环 | 合肥北环2026年度春秋游活动 | 服务类 | 14.6 | 比选 | 4月 | 有效最低价 | 1个月
2 | 合肥北环 | 合肥北环2026年已报废资产处置 | 产权类 | 15 | 竞价 | 8月 | 竞价 | 1个月
3 | 合肥北环 | 合肥北环车辆采购 | 货物类 | 42.5 | 比选 | 9月 | 综合评分法 | 1个月
4 | 合肥北环 | 合肥北环2026年机电系统备品备件采购 | 货物类 | 45 | 比选 | 10月 | 有效最低价 | 12个月
5 | 合肥北环 | 合肥北环高速2026年度部分专项工程设计服务 | 服务类 | 20 | 协同 | 2月 | 协同谈判 | 2个月
6 | 合肥北环 | 2026年度北环高速公路路面修复养护工程监理 | 服务类 | 28 | 协同 | 3月 | 协同谈判 | 6个月
7 | 合肥北环 | 合肥北环高速2026年预防性养护工程（ZTS高弹抗裂超薄罩面） | 工程类 | 200 | 协同 | 3月 | 协同谈判 | 3个月
8 | 合肥北环 | 合肥北环高速2026年度部分专项养护工程第三方检测服务 | 服务类 | 19 | 协同 | 3月 | 协同谈判 | 6个月
9 | 合肥北环 | 合肥北环高速2026年交安设施精细化提升工程 | 工程类 | 390 | 协同 | 4月 | 协同谈判 | 6个月
10 | 合肥北环 | 合肥北环高速2026-2027年度日常养护交安、绿化养护作业 | 工程类 | 370 | 协同 | 8月 | 协同谈判 | 12个月
11 | 合肥北环 | 合肥北环高速2026-2027年度日常养护路基、路面作业 | 工程类 | 380 | 协同 | 8月 | 协同谈判 | 12个月
12 | 合肥北环 | 合肥北环高速2026-2027年度日常养护桥涵作业 | 工程类 | 390 | 协同 | 8月 | 协同谈判 | 12个月
13 | 合肥北环 | 合肥北环高速2026-2027年度日常养护日常保洁、应急演练、铲雪除冰作业 | 工程类 | 360 | 协同 | 8月 | 协同谈判 | 12个月
14 | 明巢公司 | 合肥明巢高速公路清障救援项目 | 服务类 | 29 | 比选 | 2月 | 有效最低价 | 24个月
15 | 明巢公司 | 2026年合肥明巢机电设备定点采购项目 | 货物类 | 45 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
16 | 明巢公司 | 2026年合肥明巢北段摄像头升级改造项目 | 货物类 | 35 | 比选 | 4月 | 有效最低价 | 2个月
17 | 明巢公司 | 明巢高速合肥段2026年路面、桥涵日常 养护及应急抢险工程 | 工程类 | 344.8 | 协同 | 9月 | 协同谈判 | 12个月
18 | 明巢公司 | 明巢高速合肥段2026年路基、交安日常 养护工程 | 工程类 | 319 | 协同 | 9月 | 协同谈判 | 12个月
19 | 明巢公司 | 合肥明巢高速公路有限公司物业管理服务项目 | 服务类 | 26 | 比选 | 10月 | 综合评分法 | 12个月
20 | 合宁公司 | 合肥交投合宁高速公路有限公司2026年1月21日至2027年1月20日食堂运营服务项目食堂运营服务项目 | 服务类 | 26 | 比选 | 1月 | 综合评分法 | 12个月
21 | 合宁公司 | 关于合肥交投合宁高速公路有限公司物业管理服务公开招标的请示 | 服务类 | 16.92 | 比选 | 1月 | 综合评分法 | 12个月
22 | 资源公司 | 资源公司2026年广告牌画布制作、装卸 | 服务类 | 28 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 12个月
23 | 资源公司 | 资源公司2025-2026新建广告牌监理项目 | 服务类 | 28 | 比选 | 2月 | 有效最低价 | 6个月
24 | 资源公司 | 官亭服务区监理项目 | 服务类 | 27 | 比选 | 4月 | 有效最低价 | 5个月
25 | 合滁公司 | 滁州至合肥至周口高速公路合肥段2026年公共责任险 | 服务类 | 5 | 比选 | 4月 | 有效最低价 | 12个月
26 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司网络安全服务 | 服务类 | 9 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
27 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司发电机保养 | 服务类 | 6 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
28 | 合滁公司 | 合肥交投合滁高速公路有限公司灾备系统搭建 | 服务类 | 11 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
29 | 合桐公司 | 收费站员工餐厅用具（设备）采购及安装 | 货物类 | 16 | 比选 | 4月 | 有效最低价法 | 20天
30 | 合桐公司 | 收费站办公生活家具采购及安装 | 货物类 | 16 | 比选 | 4月 | 有效最低价法 | 25天
31 | 合桐公司 | 铲雪除冰设备 | 货物类 | 72.2 | 比选 | 1月 | 有效最低价法 | 20天
32 | 合桐公司 | 桥梁初始检查招标 | 服务类 | 13.932 | 比选 | 1月 | 综合评分法 | 30天
33 | 虹桥监理 | 上海至西安高速公路路口支线施工监理项目专项检测 | 服务类 | 105 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | /
34 | 虹桥监理 | 芜湖至合肥高速公路肥东支线（杭合高速—芜合高速段）项目专项检测 | 服务类 | 54.16 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | /
35 | 虹桥监理 | 虹桥监理预中标项目监理驻地试验室仪器设备采购 | 货物类 | 30 | 比选 | 5月 | 有效最低价 | 2个月
36 | 虹桥监理 | 虹桥监理预中标项目监理驻地试验室仪器设备采购 | 货物类 | 30 | 比选 | 9月 | 有效最低价 | 2个月
37 | 虹桥监理 | 虹桥监理预中标项目驻地办装修改造工程 | 工程类 | 20 | 比选 | 5月 | 有效最低价 | 2个月
38 | 虹桥监理 | 虹桥监理预中标项目驻地办装修改造工程 | 工程类 | 20 | 比选 | 9月 | 有效最低价 | 2个月
39 | 虹桥监理（国顺检测） | 国顺检测母体试验室仪器设备采购 | 货物类 | 50 | 比选 | 8月 | 有效最低价 | 2个月
40 | 虹桥监理（国顺检测） | 国顺检测预中标项目试验室仪器设备采购 | 货物类 | 20 | 比选 | 6月 | 有效最低价 | 2个月
41 | 虹桥监理（国顺检测） | 国顺检测预中标试验室装修改造工程 | 工程类 | 20 | 比选 | 6月 | 有效最低价 | 2个月
42 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工项目-2标段涉既有高速公路临时交通组织 | 服务类 | 70 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 8个月
43 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工项目-2标段钢绞线采购 | 货物类 | 1350 | 比选 | 1月 | 有效最低价+二轮报价 | 24个月 | 现估算价为当期市场价汇总测算结果，招标阶段需按实时价格核定招标控制价。
44 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工项目-2标段钢筋网片 | 货物类 | 800 | 比选 | 1月 | 有效最低价+二轮报价 | 24个月 | 现估算价为当期市场价汇总测算结果，招标阶段需按实时价格核定招标控制价。
45 | 合肥路桥 | 庐阳区南淝河、板桥河、四里河流域排水管网完善工程（二期）-板桥河流域排水管网完善工程EPC总承包（联合体中标项目）--建筑工程一切险及第三者责任险 | 服务类 | 20 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 17个月 | 项目一切险及第三者责任险
46 | 合肥路桥 | 合肥轨道6号线4标临时用地复垦方案编制申报及复垦恢复施工 | 服务类 | 33 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 2个月
47 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段信息化系统 | 服务类 | 50 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 24个月 | 信息化系统
48 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段信团体意外保险 | 服务类 | 30 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 24个月 | 项目所有人员团体意外险
49 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段交通协管 | 服务类 | 125 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 24个月 | 包含办理占道手续配合交警部门进行交通疏导，配备交通疏导员
50 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段资料验收归档费用 | 服务类 | 30 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 24个月 | 竣工资料编制及归档
51 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段安全物资采购 | 货物类 | 355 | 比选 | 1月 | 有效最低价+二轮报价 | 24个月 | 安全物品、安全培训等
52 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段路基工程潘一线潘三线下穿改造（含泵房） | 工程类 | 1201.59 | 比选 | 1月 | 有效最低价+二轮报价 | 24个月 | 保通道路、框架桥预制顶进
53 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段路基土方施工 | 工程类 | 12254.03 | 比选 | 1月 | 有效最低价+二轮报价 | 24个月 | 路基挖方填方、排水、桥梁、涵洞
54 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段水稳专业分包 | 工程类 | 5004.99 | 比选 | 1月 | 有效最低价+二轮报价 | 24个月 | 约48万吨
55 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段沥青专业分包 | 工程类 | 5876.06 | 比选 | 1月 | 有效最低价+二轮报价 | 24个月 | 约15万吨
56 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段安全设施及预埋管线 | 工程类 | 1229.91 | 比选 | 1月 | 有效最低价+二轮报价 | 24个月 | 交安设施预埋、隔声窗
57 | 合肥路桥 | G345潘集区田集至姬庄子一级公路改建工程02标段绿化及环境保护设施 | 工程类 | 495.89 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 24个月 | 铺设表土、撒播草种和铺植草皮、种植乔木、灌木和攀缘植物
58 | 合肥路桥 | 和襄高速合肥段2026-2027年度日常养护项目 | 工程类 | 180 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 12个月
59 | 合肥路桥 | 2026年虹环公司沥青采购 | 货物类 | 6730 | 比选 | 3月 | 有效最低价+二轮报价 | 12个月
60 | 合肥路桥 | 2026年度虹环公司玻纤格栅、防裂贴和聚酯布采购 | 货物类 | 145 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
61 | 合肥路桥 | 2026年度虹环公司机制砂采购 | 货物类 | 1000 | 比选 | 3月 | 有效最低价+二轮报价 | 12个月
62 | 合肥路桥 | 2026年度虹环公司矿粉采购 | 货物类 | 160 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
63 | 合肥路桥 | 2026年度虹环公司车辙剂、木质素采购 | 货物类 | 120 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
64 | 合肥路桥 | 2026年度安徽虹环公司路面施工机械平板运输招标 | 服务类 | 165 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
65 | 合肥路桥 | 2026年度安徽虹环公司路面设备零星租赁 | 服务类 | 400 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
66 | 合肥路桥 | 2026年严店应急养护中心玄武岩采购 | 货物类 | 1700 | 比选 | 3月 | 有效最低价+二轮报价 | 12个月
67 | 合肥路桥 | 2026年严店应急养护中心、六安站前后场劳务招标 | 工程类 | 430 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
68 | 合肥路桥 | 2026年严店应急养护中心、六安站沥青混合料运输招标 | 服务类 | 1200 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
69 | 合肥路桥 | 2026年度严店应急养护中心石灰岩采购 | 货物类 | 4800 | 比选 | 3月 | 有效最低价+二轮报价 | 12个月
70 | 合肥路桥 | 2026年度下塘沥青站石灰岩采购 | 货物类 | 2960 | 比选 | 3月 | 有效最低价+二轮报价 | 12个月
71 | 合肥路桥 | 2026年度下塘沥青站玄武岩采购 | 货物类 | 600 | 比选 | 3月 | 有效最低价+二轮报价 | 12个月
72 | 合肥路桥 | 2026年下塘沥青站沥青混合料运输招标 | 服务类 | 620 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
73 | 合肥路桥 | 2026年度下塘沥青站前后场劳务招标 | 工程类 | 930 | 比选 | 3月 | 有效最低价+二轮报价 | 12个月
74 | 合肥路桥 | 2026年度下塘沥青站安全环保物资采购 | 货物类 | 120 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
75 | 合肥路桥 | 2026年严店应急养护中心安全环保物资采购 | 货物类 | 150 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 12个月
76 | 合肥路桥 | 滁合支线改路水稳采购招标 | 货物类 | 182 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 6个月
77 | 合肥路桥 | 滁合支线水稳站拆除复垦招标 | 工程类 | 160 | 比选 | 1月 | 有效最低价 | 3个月
78 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工项目-2标段水稳施工 | 工程类 | 2223 | 比选 | 7月 | 综合评分 | 12个月 | 控制价估算暂按中标价填写，后续根据实际情况调整。
79 | 合肥路桥 | 铜陵至商城高速公路巢湖（沐集）至肥西（三河）段路基路面施工项目-2标段路面附属施工 | 工程类 | 432 | 比选 | 7月 | 有效最低价 | 12个月 | 控制价估算暂按中标价填写，后续根据实际情况调整。
80 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速)路面及交安环保工程和S18南京至合肥高速公路路基路面02标沥青混合料地材（第二批）采购招标 | 货物类 | 3200 | 比选 | 10月 | 有效最低价入围+二轮报价 | 12个月
81 | 巢湖路桥 | S90芜合高速肥东支线（芜合高速-宁合高速)路面及交安环保工程安全物资采购招标 | 货物类 | 50 | 比选 | 9月 | 有效最低价 | 12个月
82 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标绿化施工招标 | 施工类 | 242.91 | 比选 | 4月 | 有效最低价 | 6个月
83 | 巢湖路桥 | S18宁合高速公路合肥段路基路面02标桥梁伸缩缝施工招标 | 施工类 | 599.99 | 比选 | 8月 | 有效最低价 | 5个月
84 | 巢湖路桥 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司2026年钢筋集中采购招标 | 货物类 | 5000 | 比选 | 3月 | 有效最低价+二轮报价 | 12个月
85 | 巢湖路桥 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司2026年水泥集中采购招标 | 货物类 | 3000 | 比选 | 3月 | 有效最低价+二轮报价 | 12个月
86 | 国顺公司 | 购买桥梁智绘设计软件 | 服务类 | 6.6 | 特定来源谈判 | 3月 | 有效最低价 | 1个月 | 年费制软件
87 | 国顺公司 | MIDAS系列软件 | 服务类 | 5 | 特定来源谈判 | 3月 | 有效最低价 | 1个月 | 年费制软件
88 | 国顺公司 | 合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程勘察设计-1标段用地预审及土地报批 | 服务类 | 20 | 比选 | 3月 | 有效最低价 | 2个月
89 | 国顺公司 | 合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程勘察设计-1标段专项设计 | 服务类 | 100 | 比选 | 3月 | 综合评分法 | 5个月
90 | 国顺公司 | S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段工程涉铁专项设计 | 服务类 | 100 | 比选 | 3月 | 综合评分法 | 1个月
91 | 国顺公司 | S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段工程巢湖河床演变专题、锚击影响深度专题 | 服务类 | 70 | 比选 | 3月 | 综合评分法 | 1个月
92 | 国顺公司 | S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段工程地震安全性评价 | 服务类 | 40 | 比选 | 3月 | 综合评分法 | 1个月
93 | 国顺公司 | S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段工程土地二次预审、压覆矿、先行用地报批等 | 服务类 | 100 | 比选 | 4月 | 综合评分法 | 1个月
94 | 国顺公司 | S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段工程二次洪评合同 | 服务类 | 40 | 比选 | 4月 | 综合评分法 | 1个月
95 | 国顺公司 | S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段工程不可避让穿越巢湖风景名胜区二次评价专题 | 服务类 | 35 | 比选 | 4月 | 综合评分法 | 1个月
96 | 国顺公司 | S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段工程二次测绘专题 | 服务类 | 30 | 比选 | 5月 | 综合评分法 | 1个月
97 | 国顺公司 | 购买纬地软件项目 | 服务类 | 6.7 | 特定来源谈判 | 6月 | 有效最低价 | 1个月 | 年费制软件
98 | 国顺公司 | S321（水九路至张祠段）新建、S230蒿紫路（长丰大道至南二环）改造工程、S17长丰西高速道口及连接线、义井和杨庙高速道口改造工程设计-3标段S321水九路至张祠段 用地预审和土地报批 | 服务类 | 25 | 比选 | 8月 | 有效最低价 | 4个月 | 3标段S321水九路至张祠段用地预审和土地报批，本次分包采用总价包干，用地预审和土地报批包含但不限于所列出的专题，土地预审和报批过程中若因土地政策变化更新需拆分为多段分别报批或增加、调整专题时费用不予增加。
99 | 国顺公司 | S24杭合高速（滁合高速至含山界）等高速公路项目工程可行性研究报告编制(任务一)S20长固高速（长丰西枢纽至寿县界） 用地预审和土地报批 | 服务类 | 40 | 比选 | 9月 | 有效最低价 | 6个月 | S20长固高速（长丰西枢纽至寿县界）用地预审和土地报批，本次分包采用总价包干，用地预审和土地报批包含但不限于所列出的专题，土地预审和报批过程中若因土地政策变化更新需拆分为多段分别报批或增加、调整专题时费用不予增加。
合计 |  |  |  | 70740.782
备注：市场经营性企业根据项目中标情况调整各类分包招标